RAPPORT D’APPLICATION

DE LA POLITIQUE FAMILIALE

ET MADA (2020)

Préparé par Jacques Taillefer, Directeur général

Déposé au conseil municipal du 7 décembre 2020

Introduction

Vous trouverez, dans ce rapport, le suivi des actions découlant de la « Politique familiale et MADA » prévues pour l’année 2020.  Vous comprendrez que, comme plusieurs autres phases de notre vie à tous, la mise en place du plan d’action a été chamboulée par la crise sanitaire que nous connaissons depuis le début de l’année. Dans ces conditions, certaines actions ne se sont pas réalisées ou ont été reportées.

Certaines autres actions ont été également reportées pour d’autres raisons dont l’attente de programme de subvention ou tout simplement par manque de temps.

Comme dans tout plan d’action, l’objectif est de réaliser le maximum des actions identifiées dans le document.

Bonne lecture.

Jacques Taillefer

NB : Ce rapport doit être lu conjointement avec le tableau des actions de la Politique familiale et Municipalité amie des aînés 2020-2022. Les actions planifiées en 2021 et 2022 ne se retrouvent pas dans ce rapport, raison pour laquelle certains numéros d’actions y sont sautés.

CHAMP D’INTERVENTION 1 : La sécurité

- Action 1.1: Recommander au MTQ la réduction de la limite de vitesse à 50 km/h sur la 2e avenue

- Demande déposée au MTQ conjointement avec la SQ en mai 2020.

- Action 1.2: Rencontrer la SQ pour trouver des façons de bonifier leur présence et leurs actions dans la communauté

- Rencontre avec le sergent Routhier, responsable du poste de la SQ locale, le directeur général de la municipalité et de la technicienne en loisirs en février 2020 afin de discuter de la problématique de la visibilité de la SQ dans la municipalité;

  - Engagement de la SQ de poursuivre ses interventions à la demande de la municipalité lors de problématique particulière;

  - Patrouille ponctuelle dans la municipalité selon les disponibilités des patrouilleurs en dehors des interventions d’urgence.

- Action 1.4: Participer à la semaine canadienne de la sécurité routière à la mi-mai

- L’activité a été annulée en 2020 en raison de la crise sanitaire.

- Action 1.5: Publier dans le Raconteux et Facebook des appels à la prudence

- Le matériel didactique et informatif produit par la SQ est publié dans le bulletin municipal le Raconteux et sur la page Facebook de la municipalité.

- Action 1.6: Publier dans le Raconteux les services et leurs fonctions

- Dans le bulletin municipal le Raconteux de décembre une page sera réalisée décrivant les services offerts aux citoyens et, le cas échéant la personne-ressource pour ces services.

- Action 1.8: Vérifier annuellement les lumières de rues (Équinoxe d'automne)

- Le directeur général a effectué une tournée des rues le 17 novembre afin de vérifier l’état du réseau.

- Rapport de la tournée a été transmis à l’agente de bureau afin de faire le suivi avec l’entreprise en électricité.

NOTE :	 Dans certaines rues les luminaires sont installés à tous les deux poteaux et dans d’autres ils sont à tous les poteaux.  L’éclairage est plus optimal dans les rues ou un luminaire se retrouve à tous les poteaux.  Si la municipalité décide de passer à l’éclairage DEL qui est plus optimal, il faudra bien évaluer le nombre de luminaires à installer afin d’avoir une sécurité maximale sans créer de nuisance pour les résidents.

- Action 1.9: Inciter les citoyens via le Raconteux à signaler les lumières défectueuses à la Municipalité

- Un rappel est fait dans chaque publication du bulletin municipal le Raconteux.

- Dès que nous avons quatre (4) luminaires défectueux ou après une période de deux (2) mois nous contactons l’entreprise en électricité afin de procéder aux réparations.

- Action 1.10: Effectuer une étude interne sur les besoins en éclairage de rue et mettre en place des solutions

- Voir la note du point 1.8.

- Faire l’analyse des coûts reliés en fonction des bénéfices du passage à l’éclairage au DEL en 2021.

CHAMP D’INTERVENTION 2 : Le transport

- Action 2.1: Assurer un suivi accru de l'entretien des espaces piétonniers (Ex.: entrée du centre communautaire Charles-Henri Lapointe)

- La largeur des trottoirs de certains secteurs de la municipalité demeure problématique afin d’en assurer un dégagement adéquat pendant la période hivernale;

- Par l’action 2.3., qui se réalisera en 2021, nous devrions régler une partie des problèmes;

- Une nouvelle évaluation devra se faire en 2021 pour les autres secteurs et tenter de trouver des solutions aux problématiques restantes.

- Action 2.2: Mettre en place un système de priorisation des trottoirs pour les réparations à effectuer

- Aucun système n’a été mis en place, mais une inspection a été effectuée lors de la tournée afin de prioriser les secteurs pour la demande de subvention PRIMADA.

- Action 2.3: Effectuer des travaux de réfection des trottoirs (réparer les dénivellations)

- Demande de subvention PRIMADA complétée.

- En attente du montant de la subvention.

- Travaux devraient se réaliser en 2021 comme prévu au Plan triennal d’immobilisation qui sera adopté avec le budget 2021.

- Action 2.4: Sensibiliser les utilisateurs de la route au partage des responsabilités en termes de sécurité

- Pour les routes numérotées (138, 159 et 354), un accord du ministère des Transports devra être demandé pour l’installation de signalisation.

- À l’approbation du budget 2021, un montant sera prévu pour l’achat de signalisation.

- Action 2.6: Évaluer le niveau de sécurité des usagers et mettre en place des solutions pour améliorer celui-ci (ex.: Interdire le stationnement, sens unique, etc.)

- Règlement sur la limite de vitesse et le stationnement adopté en 2018 (règlement 2018-382) suite à une évaluation des mesures à prendre pour assurer la sécurité des usagers.

- En 2021, évaluer la possibilité de rendre une partie de la rue Sainte-Anne à sens unique.

- Évaluer, en continu, les demandes de citoyens pour installer des bollards de réduction de la vitesse dans certaines rues.

- Action 2.7: Installation de réflecteurs sur les poteaux qui sont dans la rue

- Les réflecteurs seront installés d’ici la fin de l’année.

CHAMP D’INTERVENTION 3 : Engagement social et citoyen

- Action 3.1: Maintenir un comité de suivi PFM et MADA et définir leur mandat

- Résolution déterminant le mandat du comité adopté par le conseil municipal;

- Formation du comité;

- Rencontre restreinte du comité en 2020 (2 rencontres) en raison de la crise sanitaire.

- Action 3.2: Donner au directeur général le mandat et la responsabilité d'assurer un suivi et l'application du plan d'action de la PFM et MADA

- Résolution du conseil municipal en février 2020.

- Action 3.3: Donner au directeur général en collaboration avec le comité de suivi PFM et MADA la responsabilité de remettre annuellement un rapport au conseil municipal sur les actions réalisées et celles à mettre en place pour l'année suivante

- Rapport déposé par le directeur général au conseil municipal de décembre 2020 après remise au comité de suivi.

- Action 3.5: Tenir une rencontre citoyenne d'échange annuellement

- Rencontre non tenue en raison de la crise sanitaire

- Action 3.7: Poursuivre la soirée reconnaissance aux bénévoles

- En raison de la crise sanitaire, la reconnaissance des bénévoles s’est faite, cette année, par la mise en place d’un cahier spécial dans le bulletin municipal le Raconteux afin de reconnaître le travail essentiel des bénévoles et particulièrement en cette année de crise sanitaire.

- Action 3.8: Poursuivre la page "Je bénévole, tu bénévoles, nous bénévolons" dans le Raconteux et mensuellement sur la page Facebook

- Partiellement réalisé en raison de la crise sanitaire.

CHAMP D’INTERVENTION 4 : Participation sociale, les loisirs et la culture

- Action 4.1: Installer un système de chute à livres

- Demande de subvention refusée dans le cadre du programme Nouveaux Horizons;

- Réseau biblio a déposé une demande de subvention pour toute la Mauricie qui a été acceptée;

- Prévue au budget 2021 pour installation de la réception de cette dernière.

- Action 4.2: Développer des cours d'art, artisanat, écriture, etc.

- Programmation de l’hiver annulée par manque d’inscription;

- Mise sur pause des activités de groupes en raison de la crise sanitaire;

- Remis à la fin de la période de restrictions gouvernementales.

- Action 4.4: Mettre en place un horaire fixe de patinage libre à l'aréna

- Plage horaire mise en place à l’hiver 2020;

- Suite au passage en zone rouge, mise en place de nouvelles plages horaires et adaptation face à la demande.

- Action 4.9: Soutenir la mise en place de la maison des jeunes Le Shack La Pérade

- Contribution financière municipale de 5 000 $ pour les opérations;

- Prêt de locaux, chauffage et assurances assumés par la municipalité.

CHAMP D’INTERVENTION 5 : Espaces extérieurs, bâtiments et aménagements

- Action 5.1: Faciliter l'accès à la bibliothèque municipale

- Réfection de l’entrée de bibliothèque remise à 2021;

- Demande de subvention Nouveaux Horizons refusée;

- Demande faite dans le cadre de la demande de subvention PRIMADA 2021.

- Action 5.3: Installer un monte-personne pour faciliter l'accès au 2e étage du centre communautaire Charles-Henri Lapointe

- Travaux débutés à l’automne 2020;

- En attente d’étude de sol non prévue;

- Travaux reportés au printemps 2021 pour fin en août 2021.

- Action 5.4: Refaire l'escalier extérieur et la rampe d'accès au centre communautaire Charles-Henri Lapointe

- Voir action 5.3.

- Action 5.5: Rendre accessible les services sanitaires existants ou en faire l'installation le cas échéant

- Pour 2020, prêt de clés aux responsables des associations sportives pour donner l’accès aux toilettes des édifices;

- Possibilité d’ajout en 2021, en attente de demande de subvention.

- Action 5.6: Installer des bancs de parc à différents endroits

- Projet prévu en 2021, dépôt d’une de demande de subvention effectué.

- Action 5.8 : Aménager des espaces ombragés

- Installation d’un auvent rétractable et d’un parasol à la piscine

CHAMP D’INTERVENTION 6 : Environnement

- Action 6.4: Participer et soutenir un comité environnement pour le suivi d'initiatives

- Adoption d’un budget pour soutenir des activités environnementales effectuées dans la municipalité;

- Soutien à la mise en place au « Comité environnemental La Pérade » et désignation de deux conseillères comme membre du comité.

- Action 6.5: Rédiger une page d'initiatives vertes dans le Raconteux qui informe sur les différents services offerts dans la municipalité

- Deux pages réservées pour sensibiliser les citoyens à poser des gestes bons pour l’environnement.

- Action 6.6: Installer des poubelles de triage dans des endroits stratégiques près des commerces et attraits touristiques

- Remis en 2021 car en attente de demande de subvention

- Action 6.7: Installer des fontaines d'eau adaptées avec remplissage de bouteilles

- Voir le point 6.6.

- Action 6.8: Interdire la vente de bouteilles d'eau à usage unique dans les événements qui se tiennent dans la municipalité

- Position municipale prise et annoncée aux organismes en septembre 2019;

- Mise en place d’un système de prêt de verre réutilisable lors de certains événements;

- Pour l’été 2020, toutes les activités ont été suspendues en raison de la crise sanitaire.

NOTE : Dans le même souci environnemental, le restaurant de l’aréna offre maintenant que de la vaisselle et des ustensiles compostables ou recyclables.

- Action 6.9: Faciliter l'acquisition de bac de récupération d'eau de pluie

- Publicité limitée en raison de l’annulation de l’impression du bulletin municipal le Raconteux du printemps en raison de la crise sanitaire;

- Une seule demande reçue;

- À reprendre en 2021.

- Action 6.10: Maintenir la distribution d'arbres par la municipalité

- Activité annulée en raison de la crise sanitaire.

CHAMP D’INTERVENTION 7 : Communication et information

- Action 7.1: Faire l'acquisition d'un système d'alertes de communication

- Système en place;

- Publicité dans le bulletin municipal le Raconteux, sur l’enseigne numérique et avec l’envoi du compte de taxes;

- Plus de 600 personnes abonnées.

- Action 7.2: Regrouper les services aux aînés

- Regroupement des pages destinées aux aînées dans le bulletin municipal le Raconteux lorsque possible.

CHAMP D’INTERVENTION 8 : Habitation

- Action 8.2: Créer un comité d'analyse des besoins des aînés pour favoriser leur maintien dans leur municipalité

- Remis à 2021 en raison de la crise sanitaire.

NOTE : Il serait important de lancer un appel aux aînés dans le bulletin municipal le Raconteux du printemps afin de former un comité et de nommer un ou des conseillers pour suivre ce projet.

- Action 8.4: Développer un nouveau projet domiciliaire

- Offre d’achat du terrain acceptée avec condition;

- Analyse de faisabilité et des coûts du projet en cours;

- Décision finale devrait être prise en décembre 2020.

CHAMP D’INTERVENTION 9 : Respect et inclusion sociale

- Action 9.1: Souligner la journée internationale des aînés (1er octobre)

- Activité annulée en raison de la crise sanitaire.

- Action 9.2: Soutenir les organismes à développer des activités pour les aînés

- Aucune activité en raison de la crise sanitaire.

- Action 9.3: Organiser des activités intergénérationnelles

- Aucune activité en raison de la crise sanitaire.

CHAMP D’INTERVENTION 10 : Soutien communautaire et services de santé

- Action 10.1: Mettre en place deux rencontres annuelles de partage et d'échange entre les différents organismes sur les services et activités offerts

- Rencontre de mars annulée en raison de la crise sanitaire;

- Rencontre de septembre tenue en présence d’une quinzaine d’organismes.

- Action 10.2: Maintenir le soutien des organismes dans l'organisation et la promotion de leurs activités

- Maintien du soutien et contact de la part de la technicienne en loisirs, vie culturel et communautaire auprès des organismes;

- Support donné par la Municipalité aux organismes pour la poursuite de certaines activités pendant la crise sanitaire (prêt de personnel, désinfection des locaux, etc.).

- Action 10.3: Signifier au CIUSSS de la Mauricie-Centre-du-Québec qu'on veut conserver le maximum de services

- Suite à l’arrêt de certains services, dont la prise de sang, demande faite par lettre de la mairesse afin de s’assurer que tous les services reprendront après la fin des mesures d’urgence liées à la crise sanitaire.

- Action 10.4: Soutenir et publiciser les services d'aide au maintien à domicile

- Publicité des organismes de services dans le bulletin municipal le Raconteux.

NOTE : Pendant la première phase de la crise sanitaire, la Municipalité a publicisé les services de livraison des différents commerces afin de favoriser le maintien à domicile et l’offre de service.